РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


 28 мая 2024 г. 					  	                                                      № 202                    

с. Бурла

О мерах по подготовке образовательных
учреждений Бурлинского района к новому 
2024-2025 учебному году

В целях организации плановой  подготовки  образовательных организаций  района к новому учебному  году, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
- план мероприятий по подготовке образовательных организаций Бурлинского 
района к новому учебному году (приложение 1);
- состав районной комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному году (приложение 2);
- график приемки образовательных организаций района к новому учебному году (приложение 3).
2. Руководителям образовательных организаций начать подготовку к новому 2024-2025 учебному году не позднее 17 июня и закончить к 12 августу 2024 года.
3. Рекомендовать администрациям сельсоветов оказать практическую помощь в подготовке образовательных организаций, расположенных на их территории, к новому 2024-2025 учебному году. 
4. Комитету по образованию Администрации района (Малышко Н.В.):
- провести необходимую организаторскую работу и осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки учреждений образования к новому учебному году;
- совместно с отделением  социальной защиты Бурлинского района Управления социальной защиты населения по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам открыть дополнительные пункты приема одежды, обуви, канцелярских товаров для оказания адресной материальной помощи детям из малообеспеченных семей;
- организовать проведение в районе акции «Соберем детей в школу» с 1 по 30 августа 2024 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по образованию Администрации района Малышко Н.В.


Заместитель главы
Администрации                                                                                                     О.В. Пыльцов
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации района
_______________Н.Д. Захарюта


Приложение 1
к постановлению Администрации
Бурлинского района
 от   28 мая 2024 г.  №   202

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке к новому 2024-2025 учебному году
образовательных организаций  Бурлинского района

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1
	Провести акцию «Соберем детей в школу»
	с 01 по 30.08.2024 
	Комитет по образованию Администрации Бурлинского района, администрации сельсоветов, 
отделение социальной защиты населения Бурлинского района

	2
	Провести мониторинг по подготовке учреждений образования к новому учебному году
	1 августа,
12 августа

	Образовательные организации, 
комитет по образованию Администрации Бурлинского района

	3
	Осуществлять системный контроль за проведением ремонтных работ в котельных и поставкой угля в учреждения образования
	июнь-сентябрь
	Отдел ЖКХ Администрации района

	4
	Укомплектовать школы педагогическими  кадрами 
	июль-август 
	Комитет по образованию Администрации района

	5
	Провести итоговые педсоветы
	до 26 августа
	Комитет по образованию  Администрации района, образовательные организации

	6
	Обеспечить учащихся  учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников 
	до
12 августа 2024 г
	Комитет по образованию Администрации района, образовательные организации

	7
	Провести работы по  благоустройству территорий учреждений образования, спортивных площадок
	до
12.08.2024
	образовательные организации

	8
	Оформление акта оценки готовности образовательных учреждений к началу учебного года
	до 14 августа 2024года
	Комитет по образованию Администрации района, образовательные организации

	9
	Организовать работу по надзору за соблюдением Закона «Об образовании» при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году:
- провести своевременное зачисление учащихся в первый класс в соответствии с Уставом и локальными актами общеобразовательных учреждений;
-проводить своевременное зачисление обучающихся при переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое;
-обеспечить наличие утвержденного учебного плана;
	постоянно
	образовательные организации, комитет по образованию Администрации района

	10
	Провести День знаний
	1 сентября
	образовательные организации, комитет по образованию Администрации района

	11
	Провести текущий ремонт в образовательных организациях, учреждениях дошкольного образования, учреждении дополнительного образования
	до 12 августа 2024 г.
	образовательные организации

	12
	Проведение технического обслуживания систем пожарной автоматики
	Июль, август
	образовательные организации

	13
	Внести изменения в Уставы образовательных учреждений в соответствии с требованиями законодательства
	июнь-август
	образовательные организации 

	14
	Провести подворный обход и  августовский учет детей и подростков школьного   возраста от   6,5 до 15 лет. Подготовить списки детей школьного возраста и детей группы «социального риска», обновить  социальные паспорта  школ, «трудных» детей и подростков, семей находящихся в социально- опасном  положении,
	до 23 августа 
	образовательные организации, администрации сельсоветов





















                                                                                           Приложение № 2
                                                                                            к  постановлению Администрации
                                                                                            Бурлинского района
                                                                                             от 28 мая 2024г.  №  202

СОСТАВ
районной комиссии по приемке
образовательных организаций к новому учебному году

Председатель комиссии:
  Захарюта Н.Д.,     заместитель главы Администрации Бурлинского района; 

Члены комиссии:	
Малышко Н.В.     председатель комитета по образованию Администрации  района;
Ступко Д.А.          начальник отдела воспитательной работы комитета по образованию Администрации района;	
Булаев В.С.    государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского         Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору.(по согласованию);				
Казьмин Ф.Ф.       начальник отдела ЖКХ  Администрации района; 
Ляпко Е.В.            начальник отдела архитектуры и строительства Администрации района;	
Бакушева  И.С.	начальник отдела  дошкольного и общего образования комитета по образованию Администрации района;
Сапа Ю.Н.,   	начальник отдела ГОЧС и МОБ работы Администрации района;
 	инспектор ПДН  отделения полиции  по Бурлинскому району (по согласованию);
Ступко С.А.	председатель комитета по культуре Администрации района.
                                 инспектор  ПДН ОП по Бурлинскому району МО                               
                                 МВД  России «Славгородский»;
___________           сотрудник ГГЦО отдела вневедомственной охраны по городу Славгороду
                                 — филиал ФГКУУВО(по согласованию).






















                                                                                             Приложение № 3
                                                                                             к  постановлению Администрации
                                                                                             Бурлинского района
                                                                                             от  28 мая 2024 г. № 202
ГРАФИК
 приемки образовательных организаций района 
к новому учебному году

	12 августа
 2024 г

	МБДОУ детский сад «Одуванчик»,
МБУ ДО «Бурлинский ЦДО»,
МБУ ДО «Бурлинская ДШИ»
МБОУ «Новопесчанская СОШ», 
МБОУ «Устьянская СОШ», 

	13 августа
2024 г

	МБОУ «Михайловская СОШ», 
МБОУ «Бурлинская СОШ»,




