РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 ноября  2025 года				                                                     № 298

с. Бурла

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной

политики в Бурлинском районе

на 2026-2030 годы»

В целях создания благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Бурлинского района Алтайского края, в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на период до 2035 года, на основании постановления Администрации Бурлинского района от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлинский район Алтайского края»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Бурлинском районе на 2026-2030 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Бурлинского района:

- от 18 сентября 2020 г. № 231 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие молодежной политики в Бурлинском районе на 2021-2025 годы»;

- от 03 февраля 2021 г. № 18 «О внесение изменений в муниципальную  программу «Развитие молодежной политики в Бурлинском районе на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением  Администрации Бурлинского района от 18.09.2020г.№ 231.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Захарюта Н.Д.

5.Данное постановление опубликовать в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края».

Глава района         	                                                                                С.А. Давыденко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации района

_________________ Н.Д.Захарюта

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политики

Администрации района

____________________ Л.Н. Жакулина

Председатель комитета по образованию

Администрации района

____________________ Н.В. Малышко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Бурлинского района Алтайского края

от 6 ноября  2025 года   № 298

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие молодежной политики в Бурлинском районе

на 2026–2030 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре Администрации Бурлинского района (далее – Комитет) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Комитет по образованию Администрации района. |
| Участники Программы | Комитет по образованию Администрации района; Комитет по культуре Администрации Бурлинского района ; Пункт полиции по Бурлинскому району; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Бурлинского района; Филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Бурлинскому району; Совет молодежи Бурлинского района; АНО «Редакция Бурлинской газеты»; Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». |
| Программно-целевые инструменты программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 года № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года». |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Бурлинского района Алтайского края. |
| Основные задачи Программы | - Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей; - Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого и физического развития подростков и молодёжи; - Содействие вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. |
| Индикаторы и показатели Программы | -доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Бурлинского района Алтайского края; -доля молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность, от общего числа молодежи Бурлинского района Алтайского края; -количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с молодежью, реализуемых на территории Бурлинского района Алтайского края, получивших финансовую поддержку в виде грантов; -количество мероприятий, направленных на развитие молодежи, включая конкурсы, фестивали, конференции и семинары различной тематики; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2026-2030 годы не предусмотрены |
| Объемы финансирования Программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 480,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 80,0 тыс. рублей; 2027 год - 100,0 тыс. рублей; 2028 год - 100,0 тыс. рублей; 2029 год - 100,0 тыс. рублей; 2030 год - 100,0 тыс. рублей. из местного бюджета – 480,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 80,0 тыс. рублей; 2027 год - 100,0 тыс. рублей; 2028 год - 100,0 тыс. рублей; 2029 год - 100,0 тыс. рублей; 2030 год - 100,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета района. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Бурлинского района Алтайского края до 25 % к 2030 году; увеличение доли (удельный вес) -молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность, от общего числа молодежи Бурлинского района Алтайского края до 25% к 2030 году; количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с молодежью, реализуемых на территории Бурлинского района Алтайского края, получивших финансовую поддержку в виде грантов не менее 1 ежегодно; увеличения количества мероприятий, направленных на развитие молодежи, включая конкурсы, фестивали, конференции и семинары различной тематики к 2030 году; |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Реализация молодёжной политики в Российской Федерации осуществляется через систему крупных проектов по социально-экономическим и общественно-политическим направлениям. За последние годы существенно укреплена структура управления молодёжной политикой, как на федеральном, так и на региональном уровне. Молодежная политика реализуется в Российской Федерации в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 35 лет. На территории Бурлинского района на конец 2025 года зарегистрировано 1374 человека.

В настоящее время в молодёжной среде существуют проблемы, которые сдерживают ее развитие и приводят к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала общества.

Ключевыми проблемами, характеризующими положение молодёжи, являются:

-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям государства и общества;

-низкий уровень интереса у молодёжи к участию в общественно-политической жизни общества.

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодёжи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением.

В этой связи возникла реальная необходимость в применении инновационных подходов к решению проблем молодёжи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации молодёжи, развития ее потенциала в интересах муниципального района.

Решить поставленные проблемы и рационально использовать имеющиеся ресурсы возможно на основе программно-целевого метода. Эффективность такого метода обусловлена его системным характером, что позволит сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и достичь положительных результатов в установленные сроки.

Достижение цели и решение задач программы будут осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

Формируя систему работы с молодежью в рамках данной программы, главное внимание уделяется повышению социальной активности молодежи. Низкая гражданская активность сельской молодежи и молодежи в целом в стране, не желание принимать участие общественной жизни, отсутствие уверенности в том, что они своими усилиями могут что-то изменить. В то время, как молодой человек с активной социальной позицией лучше понимает значимость проблем, стоящих перед обществом и государством.

Таким образом, основополагающей задачей молодежной политики Администрации Бурлинского района на современном этапе является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение на территории района эффективной молодежной политики как одного из важнейших инструментов развития района, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. Комплексная реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использование имеющихся в районе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы с молодежью, проводить целенаправленную районную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе с молодежью на всех уровнях управления, сформировать механизмы передачи молодежным профессиональным командам "зон ответственности" в процессе реализации отдельных проектов и направлений.

- Приоритетные направления реализации Программы, цели и

задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов

Программы, сроков и этапов ее реализации

Приоритеты реализации молодежной политики сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

в федеральных законах:

от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

в указах Президента Российской Федерации:

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

в законах Алтайского края:

от 11.07.2011 № 78-3С «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае»;

от 11.11.2019 87-ЗС «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве) в Алтайском крае;

от 03.09.2021 № 83-3С «О молодежной политике в Алтайском крае»;

от 06.09.2021 № 86-3С «Об утверждении стратегии социально - экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

в постановлении Правительства Алтайского края от 23.01.2025 № 15 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае»;

Направления реализации молодежной политики в Бурлинском районе Алтайского края:

Патриотическое воспитание молодежи;

Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

Взаимодействие с общественными организациями и движениями и их поддержка;

Содействие профориентации и поддержка карьерных устремлений молодежи;

Вовлечение молодежи в творческую деятельность;

Популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, культуры безопасности в молодежной среде;

Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа);

Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении;

Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;

Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;

Сохранение и укрепление в молодежной среде традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Основной целью программы является создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Бурлинского района Алтайского края.

Основными задачами программы являются:

Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей;

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого и физического развития подростков и молодёжи;

Содействие вовлечению молодежи в добровольческую деятельность.

Основными конечными результатами реализации программы являются:

Увеличение доли (удельный вес) молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в районных, краевых, всероссийских и международных молодежных мероприятиях (конкурсах, форумах, слетах и т.п.) до 20 % к 2030 году;

Увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность, от общего числа молодежи Бурлинского района до 25% к 2030 году.

Увеличение количества программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с молодежью, реализуемых на территории Бурлинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов не менее 2 программ к 2030 году;

Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие молодежи, включая конкурсы, фестивали, конференции и семинары различной тематики до 5 мероприятий к 2030;

Показатели достижения целей и решения задач отражены в Приложении 1.

Сроки реализации: 2026-2030 годы. При выполнении мероприятий Программы не предусматривается их деление на этапы.

- Общая характеристика мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бурлинском районе на 2026-2030 годы» является продолжением муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Бурлинском районе» на 2021-2025 годы, и направлена на создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Бурлинского района Алтайского края.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы:

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи;

Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде;

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольческих и волонтерских формирований;

Участие молодежи в мероприятиях, направленных на сохранность и восстановление воинских памятников и захоронений;

Участие в мероприятиях патриотической направленности;

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание ЗОЖ.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложение 2.

- Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 480,0 тыс. рублей, в том числе:

2026 год -   80,0 тыс. рублей;

2027 год -   100,0 тыс. рублей;

2028 год -   100,0 тыс. рублей;

2029 год -   100,0 тыс. рублей;

2030год – 100,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете Бурлинского районного Совета народных депутатов Алтайского края.

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски могут привести к существенному изменению условий реализации мероприятий муниципальной Программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки программы проводить мониторинг федерального законодательства.

Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень бюджетного финансирования) могут повлечь недофинансирование, сокращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

-привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры.

Административные риски (не эффективное управление реализацией муниципальной Программы) могут повлечь за собой невыполнение цели и задач программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной Программы. Основными условиями минимизации административных рисков являются:

  - формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной Программы;

  - регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной Программы;

  - своевременная корректировка мероприятий муниципальной Программы.

Кадровые риски	обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и повышения квалификации имеющихся специалистов.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием целевых индикаторов и показателей выполнения муниципальной программы в соответствии с утвержденным с порядком в постановлении Администрации Бурлинского района от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлинский район Алтайского края».

# Председатель комитета

# по культуре Администрации района                                                 С.А.Ступко

# Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики

в Бурлинском районе на 2026 – 2030 годы»

# СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Бурлинского района Алтайского края; | % | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 30,0 |
| 2 | увеличение доли (удельный вес) -молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность, от общего числа молодежи Бурлинского района Алтайского края; | % | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
| 3 | количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с молодежью, реализуемых на территории Бурлинского района Алтайского края, получивших финансовую поддержку в виде грантов; | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | количество мероприятий, направленных на развитие молодежи, включая конкурсы, фестивали, конференции и семинары различной тематики; | единиц | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики                                                                                                                                                      в Бурлинском районе на 2026 – 2030 годы»

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задачи, наименование мероприятий | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, тыс. рублей, по годам |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |  |
| 1. | Цель программы: создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического развития Бурлинского района Алтайского края. | 2026-2030 годы |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 480,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 480,0 | местный бюджет |
| 2 | Задача 1. - Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей; |  |  | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 120,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 120,0 | местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи. ( Конкурсно-игровые программы, интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия) | 2026-2030 годы | Комитет по культуре, учреждения | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | местный бюджет |
| 4. | Мероприятие 1.2. Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде (Международный женский день; День семьи любви и верности; День отца, День Матери и др.) | ежегодно март июль октябрь ноябрь | Комитет по культуре, учреждения | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | местный бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.3. Районный фестиваль детско - юношеского творчества «Серебряный ключ» | ежегодно ноябрь | Комитет по культуре, учреждения | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Местный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий в рамках Дня молодежи России. (районный фестиваль «Молоток») | ежегодно июнь | Комитет по культуре, учреждения | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 58,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 58,0 | Местный бюджет |
| 7 | Задача 2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого и физического развития подростков и молодёжи; |  |  | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 260,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 260,0 | Местный бюджет |
| 8 | Мероприятие 2.1. Мероприятиях патриотической направленности (День Победы; День вывода советских войск из Афганистана, День неизвестного солдата; Акции «Блокадный Хлеб»,«Бессмертный полк» «Георгиевская ленточка»; «Стена памяти», День России, День государственного флага Российской Федерации, День народного единства и др.) | ежегодно | Комитет по культуре, муниципальные учреждения, молодые люди | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 81,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 81,0 | Местный бюджет |
| 9 | Мероприятие 2.2. Гражданско- патриотическая акция учащихся и молодежи «Память» (благо-устройство, санитарная очистка мемориальных сооружений, высадка зеленых насаждений) | ежегодно май | Комитет по культуре; муниципальные учреждения района | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Местный бюджет |
| 10 | Мероприятие 2.3 Вручение паспортов | ежегодно июнь октябрь | Комитет по культуре; муниципальные учреждения района | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | местный бюджет |
| 11 | Мероприятие 2.4. Игра квест по здоровому образу жизни | ежегодно ноябрь | Комитет по культуре, учреждения, молодые люди | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Местный бюджет |
| 12 | Мероприятие 2.5. Организация мероприятий, посвященных Всемирному Дню здоровья | ежегодно | Комитет по культуре, молодые люди | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | Местный бюджет |
| 13 | Мероприятие 2.6. Проведение бесед, круглых столов, конкурсов буклетов, плакатов по профилактике вредных привычек в молодежной среде | ежегодно | Комитет по культуре, муниципальные учреждения, молодые люди | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | Местный бюджет |
| 14 | Мероприятие 2.7. акция «Чистые берега» в рамках Всероссийской акции «Вода России» | ежегодно май сентябрь | Комитет по культуре, молодые люди | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | Местный бюджет |
| 15 | Мероприятие 2.8. Участие в зональных и краевых конкурсах и фестивалях | согласно годового плана | Комитет по культуре, молодые люди | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 33,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 33,0 | Местный бюджет |
| 16 | Мероприятие 2.9. Международная вахта Памяти Смоленская область | ежегодно август | Комитет по культуре | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Местный бюджет |
| 17 | Мероприятие 2.10. Всероссийский праздник снега «Зимние забавы» | январь | Комитет по культуре | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | Местный бюджет |
| 18 | Задача 3. Содействие вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Местный бюджет |
| 19 | Мероприятие 3.1. ежегодная акция «Снежный десант» | ежегодно февраль | Комитет по культуре, учреждения образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Местный бюджет |
| 20 | Мероприятие 3.2. Районная акция ко Дню пожилого человека «Недели добра» | ежегодно, октябрь | Комитет по культуре, Учреждения, молодые люди | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | Местный бюджет |
| 21 | Мероприятие 3.3. Слет волонтерских отрядов Учреждений района «Шаг на встречу» | ежегодно, декабрь | Комитет по культуре, Учреждения, молодые люди | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | Местный бюджет |
| 22 | Мероприятие 3.4. Участие в краевых конкурсах грантов (АТР) | 2026-2030 годы | Комитет по культуре, учреждения, молодые люди | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Местный бюджет |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики                                                                                                                                                      в Бурлинском районе на 2026 – 2030 годы»

# ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего финансовых затрат | 480,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования Бурлинский район | 480,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |