РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2023 г.                                                                                                                         № 12

с. Бурла

О ходе реализации муниципальной

программы «Комплексное развитие

сельских территорий муниципального

образования Бурлинский район

Алтайского края на 2020-2025 годы»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В. о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2020-2025 годы», районный Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2020-2025 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Отметить положительную работу Администрации района по выполнению намеченного муниципальной программой плана мероприятий по комплексному развитию территории Бурлинского района.

3. Администрации района продолжить поэтапное выполнение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2020-2025 годы», обратив особое внимание на привлечение к этой работе инициатив местного населения.

Председатель районного

Совета народных депутатов                                                                             Е.А. Головенко

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края

на 2020-2025 годы»

На территории Бурлинского района постановлением Администрации района от 30 марта 2020 года № 101 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2020-2025 годы».

Цель реализации Программы – создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития.

Для достижения цели предстоит решение следующих задач:

- Создание условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем;

- Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- Создание   и   развитие   инфраструктуры   в сельских территориях;

- Придание сельским территориям современного облика.

В рамках выполнения задач в 2020-2022 годах проведены следующие мероприятия:

Задача № 1 Создание условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем:

В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» 4 семьи улучшили жилищные условия с привлечением финансовых средств в сумме 3,3875 млн. рублей, в том числе за счет федерального и краевого бюджетов.

Задача № 2 Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях:

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием привлеченных для    прохождения     производственной   практики  студентов, обучающихся   в   федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации не осуществлялось по причине отсутствия заявок.

Задача № 3 Создание   и   развитие   инфраструктуры   на сельских территориях:

Проведены следующие виды работ:

- разработка проектно-сметной документации по объектам: «Бурлинский район, с. Бурла, строительство пристройки к детскому саду на 32 места» и капитальный ремонт существующих зданий детского сада на сумму 2643 тыс. рублей (краевой и местный бюджеты);

- техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Михайловка, ул. Новосовхозная, 28а Бурлинского района Алтайского края на сумму 19081 тыс. рублей (краевой и местный бюджеты);

- капитальный ремонт зданий МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа», в том числе благоустройство территории на сумму 80044 тыс. рублей (федеральный, краевой и местный бюджеты);

- техническое перевооружение (без элементов реконструкции) котельной в с. Бурла Бурлинского района Алтайского края на сумму 16488 тыс. рублей (краевой и местный бюджеты).

Задача № 4 Придание сельским территориям современного облика:

-  софинансирование гранта «Обустройство детской площадки в парке по ул. Ленина, 10а в с. Бурла Бурлинского района» на сумму 3535 тыс. рублей (федеральный, краевой, местный бюджеты и внебюджетные источники);

- ремонт автомобильных дорог (организация пешеходных коммуникаций (тротуара) в с. Бурла Бурлинского района Алтайского края на сумму 2071 тыс. рублей (федеральный, краевой, местный бюджеты и внебюджетные источники);

- cофинансирование гранта «Благоустройство кладбища в селе Бурлинка Бурлинского района Алтайского края» на сумму 539,616 тыс. рублей (краевой и местный бюджеты, внебюджетные источники).

Заместитель главы Администрации района,

начальник Управления по экономическому развитию,

имущественным и земельным отношениям

Администрации района	О.В. Пыльцов