4

Приложение
к постановлению Администрации
Бурлинского района

№

от

План

неотложных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального
и теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.

| № | Наименование объектов, виды работ | физичес- кие объемы | Планируемые затраты | сроки исп. | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | текущий ремонт | капитал. ремонт |  |  |
|  | Подготовка котельных и теплосетей |  | тыс. руб | тыс.руб. |  |  |
|  | Бурлинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная административного здания с. Бурла |  | 3 |  | 25.07.2025 | Глава с/с |
|  | Всего: |  | 3 |  |  |  |
|  | Котельные МУП'Ъурлинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Продувка и чистка котла | З шт. | 3.0 |  | 19.05,- 22.05 |  |
| 2 | Очистка поверхностей нагрева от нагара, сажи | 3 шт. | 3,5 |  | 20.05-23.05 |  |
| 3 | Очистка и продувка газоходов | 1шт. | 0,5 |  | 22.05.-23.05 |  |
| 4 | Помывка котлов и стен котельной | 100м2 | 1 |  | 23.05.-28.05 |  |
| 5 | Продувка и ревизия щитов управления | 4шт | 0,5 |  | 29.05-3.06 |  |
| 6 | Замена колосников котла №1,2 - 1100*220 | 8 шт. |  | 26,4 | 03.06.-08.06 |  |
| 7 | Ревизия предохранительных клапанов котлов № 1 ,№2,№3 | 3 шт. | 8 |  | 29.05 -30.05 |  |
| 8 | Поверка манометров | 10 шт. |  |  | 10.06 |  |
| 9 | Гидравлическое испытание котлов | 3 |  |  | 14.06 |  |
| 10 | Замена эл. манометра подпиточных насосов | 2 шт. |  |  | 05.06-08.06 |  |
| 11 | Ремонт пола котельной цементом | 200 кг |  |  | 15.06 -30.06 |  |
| 12 | Ревизия дутьевых вентиляторов и дмососов | 3 |  |  | 08.06 - 13.06 |  |
| 15 | Замена труб теплосети | 65 м. |  |  |  |  |
| 16 | Побелка стен котельной | 15 кг |  |  | 20.06 |  |
| 17 | Гидравлическое испытание т/сети |  |  |  | 30.07 |  |
| 18 | Окраска бытовых помещении, краска | 50 кг |  |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 2 (детсад "Колосок") |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2шт. | 2 |  | 25.08. |  |
| 2 | Замена колосников 900-220 шт. | 2 шт. |  | 6,6 | 25.08 |  |
| 3 | Ревизия запорной и поверка контрольной арматуры | 28шт | 2,5 |  | 25.08. |  |
| 4 | Ревизия дутьевых вентеляторов | 1шт. | 0,5 |  | 25.08. |  |
|  | Всего: |  | 11 | 74,6 |  |  |

|  | Котельная № 3 (отдел полиции) |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2шт. | 2,0 |  | 25.08. |  |
| 2 | Ремонт газохода,кирпич | 300 шт. | 5,6 |  | 25.08 |  |
| 3 | Замена вводного автомата 80А | 1шт. |  | 16,8 | 25.08. |  |
| 4 | Замена колосников 900-220 шт. | 4шт. |  | 13,2 | 25.08. |  |
|  | Всего: |  | 11,6 | 30,0 |  |  |
|  | Котельная № 4 (ЦРБ) |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка,опресовка, котлов | 3 шт. | 3,0 |  | 25.08. |  |
| 2 | Замена колосников 1100-220 | 6шт. |  | 31,8 | 25.08. |  |
| 3 | Ревизия предохранительных клапанов | 3 шт. | 0,5 |  | 25.08. |  |
| 4 | Ревизия дутьевых вентиляторов | 3 шт. | 0,5 |  | 25.08. |  |
| 5 | Ревизия запорной и контрольной арматуры, | 28 шт. | 0,5 |  | 25.08. |  |
|  | Всего: |  | 7,5 | 77,8 |  |  |
|  | Котельная № 5 (школа №3) |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка,опресовка, котлов,газоходов | 2 шт. | 2,0 |  | 25.08. |  |
| 2 | Ревизия дутьевых вентиляторов | 2 шт. | 0,5 |  | 25.08. |  |
| 3 | Ревизия запорной и контрольной арматуры, | 28 шт. | 1,5 |  | 25.08. |  |
|  | Всего: |  | 8,0 | 31,8 |  |  |
|  | Котельная с. Новопесчаное |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка ,опресовка, котлов | 2 | 3,0 |  | 25.08. |  |
| 2 | Замена колосников 900x220 | 4шт. |  | 17,2 | 25.08. |  |
| 3 | Изоляция труб (утеплитель, оцинк. металл) м | 70м | 23,0 |  | 25.08. |  |
| 4 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 4,0 |  | 25.08. |  |
|  | Всего: |  | 30,0 | 34,2 |  |  |

|  | Котельная с. Новосельское |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2 шт. | 2,0 |  | 30.08. |  |
| 2 | Замена колосников, 220*900, | 4 шт. |  | 17,2 | 30.08 |  |
| 30 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 4,0 |  | 30.08. |  |
|  | Всего: |  | 6,0 | 17,2 |  |  |
|  | Котельная с. Лесное |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | чистка, опресовка,котла | 1шт. | 1,0 |  | 30.08 |  |
| 8 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 2,0 |  | 30.08. |  |
|  | Всего: |  | 3,0 |  |  |  |
|  | Котельная с. Орехово |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2шт. | 0,5 |  | 30.08. |  |
| 2 | замена колосников 1100x220 | 4 шт. |  | 21,2 | 30.08. |  |
| 3 | Ремонт запорной и контр, арматуры котельной | 20 шт. | 1,5 |  | 30.08 |  |
| 4 | Теплоизоляция труб (мин.вата/рубероид) | 6/10 рул. | 15,0 |  | 30.08. |  |
| 5 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 2,0 |  | 30.08. |  |
|  | Всего: |  | 23,5 | 97,0 |  |  |
|  | Котельная Устьянской школы |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Замена котлов Квр 63 | 2шт. | 0,2 |  | 25.08. |  |

| 2 | Ревизия дутьевых вентиляторов | 2 шт. | 0,2 |  | 25.08. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ревизия запорной и контрольной арматуры, | 8шт. | 2,0 |  | 25.08. |  |
|  | Всего: |  | 2,9 | 25,8 |  |  |
|  | Котельная с. Гусиная Лига |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | чистка,опресовка,котла, | 1шт. | 0,5 |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  | 0.5 |  |  |  |
|  | Котельная с. Михайловка |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | Зшт. | 3 |  | 01.09.2025 |  |
| 2 | замена колосников 900x220 | 6 шт. |  | 25,8 | 01.09.2025 |  |
|  | Всего: |  | 3 | 25,6 |  |  |
|  | Котельная с.Партизанское МКД |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка.опресовка,котла, | 1шт. | 0,5 |  | 01.08. |  |
| 2 | Ревизия группы безопасности |  |  |  | 01.08. |  |
| 3 | Поверка манометров |  | 0,5 |  | 01.08. |  |
|  | Всего: |  | 1 |  |  |  |
|  | Котельные учебных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы с.Цветополь |  |  |  |  | директор СОШ |
| 1 | Замена котла | 1 шт. | 0,5 |  | 01.08 |  |
| 2 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 1 |  | 01.08 |  |
|  | Всего: |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Котельная школы с. Новоандреевка |  |  |  | 01.08. | директор СОШ |
| 1 | Ревизия запорной и контрольной арматуры, | 6 шт. | 0,5 |  | 01.08 |  |
| 2 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 1 | * | 01.08 |  |
| 3 | Замена котла | 1 шт | 1 |  | 01,08, |  |

| 3 | Ревизия сетевых насосов | 1шт. | 0,5 |  | 01.08. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Котельная детсада с. Новоандреевка |  |  |  |  | директор СОШ |
| 1 | Ревизия сетевых насосов |  | 0,2 |  | 01.08. |  |
| 2 | Ревизия запорной и контрольной арматуры, |  | 0,2 |  | 01.08. |  |
| 3 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 12 |  | 01.08. |  |
|  | Всего: |  | 12,9 | 325 |  |  |
|  | Всего по котельным | 1615,1 | 270,4 | 1344,7 |  |  |
|  | Ремонт водопроводов |  |  |  |  |  |
|  | Бурлинский сельсовет |  |  |  |  | Глава с/с |
| 1 | Текущий ремонт и обслуживание водопроводов |  | 30 |  | 01.08. |  |
|  | Всего: |  | 30 |  |  |  |
|  | Михийловский сельсовет |  |  |  |  | Глава с/с |
|  | Водопровод с. Михайловка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорной арматуры | Зшт. | 10 |  | 01.08. |  |
| 2 | Текущий ремонт водопровода, | 20м | 10 |  | 01.08. |  |
|  | Всего: |  | 20 | 80 |  |  |

|  | Новоандреевский сельсовет |  |  |  |  | Глава с/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт водопровода |  | 10 |  | 01.08. |  |
|  | Всего |  | 60 |  |  |  |
|  | Новопесчанский сельсовет |  |  |  |  | Админ. Района |
| 1 | Бурение скважины | 1шт. |  | 50 | 01.08. |  |
| 2 | Ремонт водопроводной сети | 350 м. |  | 6 | 01.08. |  |
|  | Всего |  | 15 | 150 |  |  |
|  | Новосельский сельсовет |  |  |  |  | МУП БКС |
| 1 | Текущий ремонт водопровода |  | 15 |  |  |  |
|  | Всего |  | 15 |  |  |  |
|  | Ореховский сельсовет |  |  |  |  | Глава с/с |
| 1 | Текущий ремонт водопровода (подводы) |  | 45 |  | 01.08. |  |
|  | Всего |  | 45 | 0 |  |  |
|  | Рожковский сельсовет |  |  |  |  | Адм. Района |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  | 5 |  | 10.07. |  |
| 2 | Текущий ремонт водопровода |  | 15 |  | 01.07. |  |
|  | Всего |  | 20 |  |  |  |
|  | Устьинский сельсовет |  |  | • |  | Глава с/с |
| 1 | Текущий ремонт водопровода |  | 10 |  |  |  |

| 1. | Текущий ремонт водопровода |  | 10 |  | 01.08. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 10 |  |  |  |
|  | Всего водопровод: | 1055 | 230 | 825 |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка зданий, внутренних |  |  |  |  |  |
|  | водопроводов и теплосистем |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Новопесчанская СОШ"стр. под. «Зёрнышко» промывка системы отопления |  | 30 |  | 01.08. | директор СОШ |
| 2 | МБОУ "Михайловская СОШ"ф-л "Ореховская ООШ" промывка системы отопления .установка пробок с кранами Маевского,установка в отопительную систему уловителей воздуха. |  | 30 |  | 01.08. | директор СОШ |
| 3 | МБОУ "Бурлинская СОШ"ф-л «Новосельская ООШ» промывка системы отопления, ремонт системы водоснабжения. |  | 25 |  | 01.08. | директор СОШ |
| 4 5 | МБОУ "Михайловская СОШ" д/с "Солнышко" промывка системы отопления |  | 25 |  | 01.08. | директор СОШ |
| 6 | Ремонт системы отопления здания СДК с.Лесное |  | 15 |  | 01.09. | Глава с/с |
| 7 | Ремонт системы отопления здания Партизанского сельсовета |  | 20 |  | 01.09. | Глава с/с |
| 8 | МБОУ "Устьянская СОШ" детский сад "Ласточка" ремонт системы отопления |  | 15 |  | 01.08. | директор СОШ |
|  | Всего подготовка зданий по учреждениям : | 160 | 160 |  |  |  |
|  | Общая потребность финансовых средств: | 2830,1 | 660,4 | 2169,7 |  |  |

И.о.начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации района

Ф.Ф.Казьмин