РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


Р Е Ш Е Н И Е


30 июня 2026 г.                                                                                                                     № 13
с. Бурла

[bookmark: _GoBack]О выполнении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
Бурлинский район Алтайского края 
на период до 2035 года в 2025 году

Рассмотрев информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В. о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на период до 2035 года в 2025 году, районный Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на период до 2035 года в 2025 году принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края».



Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                                              Е.А. Головенко




ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Бурлинский район Алтайского края 
на период до 2035 года в 2025 году

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края (далее – Стратегия - 2035) утверждена решением районного Бурлинского районного Совета народных депутатов от 17.12.2019 № 40 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края до 2035 года».
В целях реализации Стратегии - 2035 утвержден План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Бурлинского района до 2035 года, в котором определены мероприятия по реализации Стратегии и целевые показатели, направленные на достижение целей и задач социально-экономического развития района. 
Реализация мероприятий осуществляется в рамках 4 целей: «Достижение высокого уровня и качества жизни населения», «Создание условий для устойчивого экономического роста», «Развитая инфраструктура» «Повышение эффективности управления»,  решение которых направлено на достижение стратегической цели – достижение высокого уровня и качества жизни населения, основанного на опережающих темпах экономического роста, усилении стратегических позиций района в аграрном, промышленном и туристическом комплексах Алтайского края. 
Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Бурлинского района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.
За отчетный период на территории района в рамках программного планирования бюджета осуществлялась реализация 21 муниципальных программ. Общий объем финансирования муниципальных программ из районного бюджета составил 112,8 млн. рублей. 
Исполнение показателей за 2025 год основывается на статистической отчетности и на основе данных предоставленных структурными подразделениями Администрации района.  По итогам выполнения Плана мероприятий реализации Стратегии за 2025 год из 27 показателей выполнено и достигнуто плановых значений – 15 показателей или 55,6%.
Показатели сгруппированы по четырем стратегическим целям Стратегии:
1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения.
Данный приоритет направлен на развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда, обеспечение высокого качества и доступности образования, сохранение и укрепление здоровья населения, сохранение условий для развития физической культуры и спорта, развитие сферы культуры, содействие улучшения жилищных условий, повышение доступности жилья и защита окружающей среды. 
Для достижения поставленных в Стратегии целей и задач в данном направлении определены 11 целевых показателей, из них превысили плановые значения 5 показателей, выполнение составило 45,5% (результаты приведены в таблице).

2. Создание условий для устойчивого экономического роста.
Данный приоритет основан на использовании преимуществ района, таких как развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов.
В данном направлении определено 7 целевых показателей, выполнение составило 57% (результаты приведены в таблице).
3. Развитая инфраструктура.
Данный приоритет основан на реализации неотложных мер по повышению эффективности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитию транспортной системы, обеспечении безопасности населения района с целью формирования общей комфортной среды проживания на территории района, развитие потребительского рынка.  
В данном направлении определено 7 целевых показателей, выполнение составило 71% (результаты приведены в таблице).
4. Повышение эффективности управления.
Данный приоритет основан на переходе органов местного самоуправления на новый уровень деятельности, развитие и совершенствование эффективных механизмов муниципального управления, улучшение взаимодействия населения с органами местной власти, повышение информационной открытости органов местного самоуправления, установление обратной связи с населением, вовлечение общества в формирование и оценку реализуемых мер социально-экономического развития, повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом.
В данном направлении определено 2 целевых показателя, 50% выполнение (результаты приведены в таблице). 





Приложение к Информации о реализации 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края до 2035 года за 2025 год

Информация о выполнении основных мероприятий и достижение основных показателей, обеспечивающих 
достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Бурлинский район Алтайского края до 2035 года за 2025 год 

	№ п/п 
	Стратегические приоритеты, цели, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий
	Целевые показатели
	Отчет о выполнении мероприятий за 2025 год
	Ответственный исполнитель

	
	
	наименование показателя, единица измерения
	план на 2025 год 
	факт 2025 год
	Степень достижения запланированного уровня, %
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стратегическая цель социально-экономического развития Бурлинского района – достижение высокого уровня и качества жизни населения, основанного на опережающих темпах экономического роста, усилении стратегических позиций района в аграрном, промышленном и туристическом комплексах Алтайского края

	1
	Цель 1: Достижение высокого уровня и качества жизни населения
	

	1.1
	Задача: 
Улучшение демографической ситуации
	Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения
	9
	6
	Распоряжением Правительства Российской Федерации принято решение о приостановлении предоставления и распространения официальной статистической информации о численности, половозрастном составе,
естественном движении населения в соответствии с п. 10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 22.07.2024) «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
	Участие в национальных проектах («Демография», «Образование», «Семья и дети», «Здравоохранение», «Культура»), федеральных, ведомственных и краевых программах. Также реализация муниципальных программ.
Проведение мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; размещение на официальном сайте Администрации района информационных материалов новых методиках диагностики и лечения заболеваний на территории района.
Формирование единой системы мероприятий по профилактическим осмотрам и предупреждению заболеваний, диагностике и поликлиническому обслуживанию населения, стационарному лечению и восстановлению после перенесенных заболеваний, заболеваний, предоставлению санаторно-курортных услуг.
Проведение практики профилактических медицинских осмотров, лечение выявленных заболеваний на ранней стадии, соблюдение режима труда и отдыха.
Охват граждан 93,74% ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией.
Реализация муниципальных программ по укреплению общественного здоровья «Развитие общественного здоровья Бурлинского района Алтайского края на 2020-2025 годы» и «О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2025-2030 годы»
	Органы местного самоуправления.
КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ»

	
	
	Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения
	14,4
	18,3
	
	
	

	
	
	Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек населения
	-5,4
	-12,3
	
	
	

	1.2
	Задача:
Сохранение и укрепление здоровья населения
	Проведение занятий для учащихся школ по вопросам ЗОЖ и ответственного родительства, информирование населения (да\нет)
	Да
	Да
	100
	Формирование у населения философии здоровьесбережения, выражающуюся в ориентации на здоровый образ жизни

	Комитет по образованию.
Образовательные учреждения.
КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ»

	1.3
	Задача:
Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики и патриотического воспитания молодежи
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения, %
	56,4
	66,6
	Показатель выполнен
	Вовлечение населения района в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (22 человека приняли участие); проведение спортивных массовых мероприятий и участие муниципальных команд в краевых молодежных проектах – 38 единиц; поддержка и развитие талантливой и одарённой молодёжи; организация и проведение районных мероприятий патриотической направленности, проведение патриотических акций в дни официальных государственных праздников.
Доли детей и молодежи (возраст 3–29 лет), проживающих в Бурлинском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 93,1%.
Обустройство скейт-площадки по ул. Октябрьская в с. Бурла 
	Администрация района
Комитет по культуре 
Комитет по образованию.
Образовательные учреждения

	
	
	Количество проведенных районных молодежных мероприятий, единиц
	30
	53
	Показатель выполнен
	
	

	1.4
	Задача:
Обеспечение высокого качества и доступности образования
	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
	57,9
	57
	98
	Проведение капитального ремонта здания МБОУ «Бурлинская средняя общеобразовательная школа» 2025-2026гг.
В рамках краевой инвестиционной программы поданы заявки в Министерства экономики и образования Алтайского края на: 
- строительство пристройки детского сада на 32 места на 2027 год;
- капитальный ремонт здания детского сада в с. Новопесчаное;
- капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Одуванчик» в с. Бурла, (ул. Мира, 72);
- капитальный ремонт здания школы в с. Лесное Бурлинского района Алтайского края.
Обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 100%.
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 14% (2024г. – 12,3%).
	Администрация района.
Комитет по образованию.
Образовательные учреждения

	
	
	Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений, %
	73
	69,6
	95
	
	

	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %
	67
	83,88
	Показатель выполнен
	
	

	1.5
	Задача:
Развитие сферы культуры (формирование условий для развития духовности, культуры и нравственного здоровья населения)
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
	3,8
	4,8
	79
	Проведение текущих ремонтов учреждений культуры.
В рамках краевой инвестиционной программы поданы заявки в Министерства экономики и культуры Алтайского края на капитальный ремонт районного Дома культуры


	Администрация района.
Комитет по культуре.

	1.6
	Задача:
Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда
	Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода), %

	4,8
	1,4
	Показатель выполнен
	На протяжении последних трех лет, уровень регистрируемой безработицы в нашем районе продолжает снижаться и на 31.12.2025 достиг 1,4%. В 2025 году количество обращений в службу занятости снизилось на 36% к уровню предыдущего года. Из 55 граждан, обратившихся в целях поиска работы 49 - были признаны безработными.
Проведено 4 заседания районной рабочей группы по снижению неформальной занятости. На заседаниях рабочей группы были заслушаны работодатели, выплачивающие зарплату ниже установленного МРОТ. Легализовано 99 единиц неформальных трудовых отношений.
Управлением по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям организовывались информационные семинары по теме охраны труда и специальной оценки условий труда, организовывалось обучение (повышение квалификации) специалистов по труду района, публиковались материалы в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края». Информационная работа по повышению социальной ответственности работодателей Бурлинского района. 
На территории района действует 24 коллективный договор. 1 организация района включена в реестр социально ответственный и социально ориентированных работодателей Алтайского края (КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Бурлинскому району»).  Формирование эффективных форм взаимодействия между Администрацией района, работодателями, профсоюзами по решению вопросов в сфере труда и занятости населения в режиме социального партнерства является одним из приоритетных направлений деятельности районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Бурлинском районе.
	ЦЗН УСЗН по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам.
Администрация района.
Органы местного самоуправления.

	
	
	Темп роста заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций, %
	106
	113,8
	Показатель выполнен
	
	

	1.7
	Задача:
Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц
	1
	0
	-
	Обеспечение жильем молодых семей, молодых и высококвалифицированных специалистов (0 семей и специалистов, из-за отсутствия финансирования из краевого бюджета).

	Администрация района.
Комитет по культуре.

	
	
	Ввод в действие жилых домов, кв. м           
	465
	90
	19
	Показатель не выполнен
	Администрация района.

	2
	Цель 2: Создание условий для устойчивого экономического роста

	2.1
	Задача:
Стабилизация ситуации в промышленности и ее развитие
	Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций, % к предыдущему году в сопоставимых ценах
	101,1
	77,4
	76,6
	Кадровая политика, стимулирование, улучшение инфраструктуры   
	Органы местного самоуправления

	2.2
	Задача:
Формирование благоприятного инвестиционного климата
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году в сопоставимых ценах
	102
	45
	44
	В сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края» создан раздел «Инвестиционная деятельность», который поддерживается в актуальном состоянии функционирования разделов, касающихся бизнеса   направленного, в том числе, на информационное обеспечение интересов бизнеса и привлечение внимания потенциальных инвесторов; внедрен муниципальный инвестиционный стандарт 2.0., сформирован перечень инвестиционных площадок.
Внебюджетные инвестиционные проекты не реализовывались по причине отсутствия инвесторов.
	Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям

	
	
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), % к предыдущему году в сопоставимых ценах
	103,5
	43,1
	42
	
	

	2.3
	Задача:
Развитие сельского хозяйства
	Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, % к предыдущему году в сопоставимых ценах
	102
	104,7
	Показатель выполнен
	Доведение до сведения сельхозтоваропроизводителей района информации о действующих Программах поддержки сельскохозяйственной отрасли; содействие в получении мер государственной поддержки: по производству молока, оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, поддержка племенного животноводства и элитного семеноводства – мероприятия выполнены, государственная поддержка составила 53 985 тыс. руб., в т. ч.  субсидии на поддержку и стимулирование отрасли растениеводства – 20 964 тыс. рублей; субсидии на поддержку и стимулирование отрасли животноводства – 20 784 тыс. рублей.
	Администрация района.


	2.4
	Задача:
Создание благоприятных условий для развития сферы туризма

	Количество субъектов, оказывающих туристические услуги, единиц
	2
	3
	Показатель выполнен
	Содействие в участии специалистов в сфере туризма в образовательных программах, семинарах – мероприятие выполняется по мере поступающей информации от Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
В сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края» ведется раздел «Туризм»; содействие в участии представителей туристической сферы в туристических выставках и форумах - мероприятие выполняется по мере поступающей информации от Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
	Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям

	
	
	Туристический поток (всего за год), человек
	5300
	5457
	Показатель выполнен
	
	

	2.5
	Задача:
Развитие малого предпринимательства
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек
	729
	729
	Показатель выполнен
	В текущем году безвозмездными информационно-консультационными услугами ИКЦ воспользовались предприниматели 159 раз. Основными темами обращений к специалисту являлись: виды государственной поддержки, развитие бизнеса, разработка бизнес-проектов, консультирование по регистрации в системе «Честный знак», по маркировке пива, слабоалкогольных напитков, налоговое законодательство.
На постоянной основе осуществляется публикация актуальной информации в течение года в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края»
	Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям

	3
	Цель 3: Развитая инфраструктура

	3.1
	Задача:
Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры

	Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	41
	40,8
	99,5
	За счёт средств краевой субсидии, средств местного бюджета муниципального дорожного фонда отремонтировано 1,5 км автомобильной дороги местного значения на сумму 14,3 млн. рублей. Отремонтированы участки дорожного полотна переулка Вокзального и въезда в Бурлу.
В целях повышения эффективности управления функционированием и развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства утверждены постановлением Администрации района основные направления основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Бурлинский район Алтайского края
	Администрация района.


	3.2
	Задача:
Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры
	Доля населения района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	90,7
	90,7
	Показатель выполнен
	Проведены капитальные ремонты водопровода в с. Новопесчаное и водозаборного сооружения в с. Лесное на сумму 46,56 млн. рублей.

	Администрация района.


	3.3
	Задача:
Развитие потребительского рынка
	Оборот розничной торговли на душу населения, т. рублей
	19
	48,4
	Показатель выполнен
	Проведение мониторинга за состоянием рынка товаров и развитием торговой деятельности;
создание условий для доступа предпринимателей к осуществлению торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов, мест на розничных рынка.    
В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории малых населенных пунктов Бурлинского района предусмотрено 8 мест размещения нестационарных торговых объектов.
	Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям

	
	
	Объем платных услуг на душу населения, т. рублей
	6,3
	2,8
	44,4
	
	

	3.4
	Задача:
Информационно-телекоммуникационная инфраструктура (развитие информационного общества как основного драйвера роста цифровой экономики, цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов, развитие электронного правительства как цифровой платформы
	Доля обращений за получением муниципальных услуг в электронной форме, по которым произведено присоединение к типовым карточкам муниципальных услуг, %
	50
	57,1
	Показатель выполнен
	Реализация механизма действия электронного правительства; функционирование официального сайта Администрации района для обеспечения прав граждан на доступность информации о деятельности органов местного самоуправления – программные мероприятия выполняются.
Взаимодействие с многофункциональным центром предоставления услуг; совершенствование механизма межведомственного информационного взаимодействия; разработка административных регламентов, регулирующих порядок предоставления муниципальных услуг

	Администрация района.


	
	
	Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления в общем объеме документооборота, %
	66
	100
	Показатель выполнен
	
	

	3.5
	Задача:
Экология
	Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн
	0,72
	0,72
	Показатель выполнен
	Издание в средствах массой информации района разделов и размещение в них материалов экологической направленности.
Органы местного самоуправления принимают участие в актуализации Территориальной схемы обращения с отходами Алтайского края (утв. Приказом Минприроды Алтайского края от 20.09.2021 №1193) в части организации схемы потоков отходов, образованных на территориях муниципальных образований до объекта размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
	Органы местного самоуправления

	4.
	Цель 4: Повышение эффективности управления

	4.1
	Задача:
Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %
	53
	41,5
	78
	1 сотрудник Администрации района прошел обучение в РАНХ и ГС по дополнительной профессиональной программе «Эффективный инвестиционный уполномоченный», специалист по закупкам постоянно проходит обучение на площадке РТС-Тендер в формате онлайн.
Вовлечение граждан в процесс осуществления местного самоуправления, в обсуждение и в принятии решений по общественного значимым вопросам – в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края» ведется общественное обсуждение, также проводятся очные публичные слушания и общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов.
В целях повышения эффективности и прозрачности реализации бюджетных средств осуществление закупочных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - общий годовой объем закупок за 2025 год составил 207,4 млн. руб.
	Органы местного самоуправления

	4.2
	Задача:
Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом
	Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района, рублей на душу населения
	10641
	13424
	Показатель 
выполнен
	Постоянно проводится работа по управлению муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имущественными комплексами муниципальных унитарных предприятий района;
организация работ по формированию свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды;
реализация «дорожных карт» по внедрению в районе целевых моделей по следующим направлениям:
- регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;
- постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества.
Общая сумма неналоговых доходов районного бюджета составила 12 626 тыс. руб.
	Органы местного самоуправления




